Приложение  к приказу № 227/03 от 27.12.12 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО

в МОБУ Лицей № 8 г. Тынды Амурской области

| Направления мероприятий | Мероприятия | Предполагаемая дата выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОСООО в лицее | Декабрь 2012 г. | Пилипосян И.С., зам. директора по УВР |
|  | Решение органа государственно-общественного управления (Управляющего совета Лицея) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | Апрель 2013г. | Васильева Н.Р., председатель УС |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий введения ФГОС ООО в лицее | Декабрь 2012 г. | Пилипосян И.С., зам. директора по УВР |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Январь - март 2013 | Пилипосян И.С., Селминская Е.Н., зам. директора по УВР |
| Нормативное обеспечение ФГОС ООО | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | До мая, 2013 | Пилипосян И.С., зам. директора по УВР |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы лицея требованиям ФГОС ООО; разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры лицея с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса: | До апреля, 2013 | Заместители директора |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП) ООП лицея (её утверждение) | Январь - май 2013 | Пилипосян И.С., зам. директора по УВР |
|  | Разработка проектов рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО | Май – август, 2013 г. | Сельминская Е.Н., зам. директора по УВР, педагоги лицея |
|  | Создание и организация деятельности творческих групп по подготовке к введению ФГОС ООО в лицее | Ноябрь-декабрь 2011г. | Заместители директора (по направлениям) |
|  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке к введению ФГОС ООО | Декабрь-апрель 2012,2013 г. | Заместители директора |
|  | Разработка и реализация модели взаимодействия общего и дополнительного образования лицеистов, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | Февраль-май 2013г. | Неронова О.Н., заместитель директора по ВР |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в соответствии сФГОС ООО | Январь – май, 2013 г. | Комина Л.П., заведующая библиотекой, заместители директора по УВР |
|  | Инвентаризация материально-технического оснащения (мониторинг соответствия имеющейся материально-технической базы требованиям ФГОС ООО). Создание условий для её обновления | 2012-2014г.г. | Захоз |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общегообразования | Декабрь-январь 2012г., 2013г. | Пилипосян И.С., зам. директора по УВР |
|  | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | Февраль 2013г. | Сельминская Е.Н., Пилипосян И.С., зам. директора по УВР |
| Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС ООО | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Февраль-март 2013г. | Гибалкина Н.В., директор |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО | Февраль-март 2013г. | Гибалкина Н.В., директор |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО | Февраль-март 2013г. | Захоз |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Февраль-март 2013г. | Захоз |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | Февраль-март 2013г. | Сопов С.И., иженер по информационным технологиям |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | 2013г. | Комина Л.Д., заведующая библиотекой |
|  | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение всего периода введения | Сопов С.И., иженер по информационным технологиям |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение всего периода введения | Сопов С.И., иженер по информационным технологиям |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Размещение на сайте лицея информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | В течение всего периода введения | Сопов С.И., иженер по информационным технологиям |
|  | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение всего периода введения | Заместители директора |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | Январь-май 2013г. | Заместители директора |
|  | Обеспечение публичной отчётности лицея о ходе и результатах введения ФГОС | 2 раза в год | Заместители директора |